## 様式 （共通）
工 事 履 行 報 告 書 (中間前金払用)
報告日 ： 令和 年 月 日 (契約日から 日)
工 事 名：
|  | 工 期： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 ( 日間)
|  | 受注者名： | [8 empty] | 印
[16 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
| 工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① (円) | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) | 出来高金額④ (円) | 備 考
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 出来高進捗率⑤ (％) | #DIV/0! | #DIV/0!
| 注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入し、その合計は入札時に提出した工事費内訳書の直接工事費の合計と一致すること。 | [16 empty] | 自動計算 | 自動計算
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
| 注３ 進捗率③は、各工種等毎に報告時点の状況を記入する。 | [15 empty] | 確認欄
| 注４ 出来高金額④は、各工種等毎に見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。 | [11 empty] | １ 認定 |  | ２ 不認定 |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
注５ 出来高進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。
| 注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更す | [11 empty] | 不認定の場合の理由
ること。
注７ 内容を確認後は、「１ 認定」又は「2 不認定」のいずれかに○印を付け、不認定の場合はその理由を記入し、確認欄に押印後
| 契約検査課へ送付すること。 | [15 empty] | ※総括監督員を指名していない場合には、所属長とする。