## 段階確認書
段 階 確 認 書
受注者記入欄
１．工 事 名 ：
２．確認種別 ：
３．確認事項 ：
上記について、段階確認をお願いします。
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 現場代理人 | ㊞
確認者記入欄
| ４．確 認 日 ： |  |  | 令和 年 月 日
| ５．確 認 者 ： |  |  |  | （自著）
| ６．確認方法 ： |  |  | 臨 場 ・ 机 上
７．確認結果 ：
監督職員記入欄（※確認者が監督職員以外の場合に記入）
上記について、確認しました。
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 監督員 | ㊞

## 段階確認書（記載例）
段 階 確 認 書（記入例①）
確認者が監督職員の場合
受注者記入欄（あらかじめ記載及び押印を行っておく）
| １．工 事 名 ： |  |  | ○○○○線道路改良工事（１工区）
| ２．確認種別 ： |  |  | 既製杭工
| ３．確認事項 ： |  |  | 鋼管杭の打込前状況（No. ～No. ）
鋼管杭の打込完了状況（No. ～No. ）
上記について、段階確認をお願いします。
|  |  | 令和△年△月△日 |  |  | 現場代理人 | △△ △△ | ㊞
確認者記入欄（現場において手書き記入する）
| ４．確 認 日 ： |  |  | 令和○年○月○日
| ５．確 認 者 ： |  |  | ○○ ○○ | （自著）
| ６．確認方法 ： |  |  | 臨 場 ・ 机 上
| ７．確認結果 ： |  |  | 別紙の通り
監督職員記入欄（※確認者が監督職員以外の場合に記入）
上記について、確認しました。
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 監督員 |  | ㊞
段 階 確 認 書（記入例②）
確認者が監督職員以外の場合
受注者記入欄（あらかじめ記載及び押印を行っておく）
| １．工 事 名 ： |  |  | ○○○○線道路改良工事（２工区）
| ２．確認種別 ： |  |  | Ａ２橋台工
| ３．確認事項 ： |  |  | 鉄筋組立状況（フーチング部）
上記について、段階確認をお願いします。
|  |  | 令和△年△月△日 |  |  | 現場代理人 | △△ △△ | ㊞
確認者記入欄（事務所に持ち帰って手書き記入する）
| ４．確 認 日 ： |  |  | 令和○年○月○日
| ５．確 認 者 ： |  |  | ○○ ○○ | （自著）
| ６．確認方法 ： |  |  | 臨 場 ・ 机 上
| ７．確認結果 ： |  |  | 問題なし
監督職員記入欄（※確認者が監督職員以外の場合に記入）（事務所で記名押印する）
上記について、確認しました。
|  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 監督員 | ○○ ○○ | ㊞
△△
△△
○○

## 目次（参考）
段 階 確 認 書 目 次
工 事 名 ：
確認日 | 確 認 種 別 | 確 認 事 項
※この「目次」は段階確認が少ない場合は不要

## 段階確認一覧表（一般土木）
段階確認一覧表（頻度・確認項目）一般土木
(一)：一般監督
太枠内は共通仕様書(表１－１)記載事項 |  |  |  |  | (重)：重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認の頻度 |  | 確認項目
指定仮設工 |  | 設置完了時 |  | １回／１工事 | 使用材料、高さ等
河川・海岸・砂防 土工(掘削工) 道路土工(掘削工) |  | 土(岩)質の変化した 時 |  | １回／ 土(岩)質の変化時 | 土(岩)質の変化位置
道路土工 (路床盛土工) 舗装工(下層路盤) |  | プルフローリング 実施時 |  | １回／１工事 | プルフローリング 実施状況
表層安定処理工 | 表層混合処理 路床安定処理 | 処理完了時 | (一) | １回／１工事 | 使用材料、基準高、 幅、延長、施工厚
|  |  | (重) | １回／100m
| 置換 | 掘削完了時 | (一) | １回／１工事 | 〃
|  |  | (重) | １回／100m
| サンドマット | 処理完了時 | (一) | １回／１工事 | 〃
|  |  | (重) | １回／100m
バーチカル ドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式 サンドドレーン ぺーパドレーン | 施工時 | (一) | １回／200本 | 使用材料、打込長
|  |  | (重) | １回／100本
|  | 施工完了時 | (一) | １回／200本 | 施工位置、杭径
|  |  | (重) | １回／100本
締固め改良工 | サンドコンパクショ ンパイル | 施工時 | (一) | １回／200本 | 使用材料、打込長
|  |  | (重) | １回／100本
|  | 施工完了時 | (一) | １回／200本 | 基準高、施工位置、 杭径
|  |  | (重) | １回／100本
固結工 | 粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 | (一) | １回／200本 | 使用材料、深度
|  |  | (重) | １回／100本
|  | 施工完了時 | (一) | １回／200本 | 基準高、施工位置、 間隔、杭径
|  |  | (重) | １回／100本
| 薬液注入 | 施工時 | (一) | １回／20本 | 使用材料、注入量
|  |  | (重) | １回／10本
矢板工 (任意仮設を除く) | 鋼矢板 | 打込時 |  | 試験矢板 ＋ | 使用材料、長さ
|  |  | (一) | １回／150枚
|  |  | (重) | １回／100枚
|  | 打込完了時 |  | 試験矢板 ＋ | 基準高、変位
|  |  | (一) | １回／150枚
|  |  | (重) | １回／100枚
| 鋼管矢板 | 打込時 |  | 試験矢板 ＋ | 使用材料、長さ
|  |  | (一) | １回／75本
|  |  | (重) | １回／50本
|  | 打込完了時 |  | 試験矢板 ＋ | 基準高、変位
|  |  | (一) | １回／75本
|  |  | (重) | １回／50本
既製杭工 | 既製コンクリート杭 鋼管杭 Ｈ鋼杭 | 打込時 |  | 試験杭 ＋ | 使用材料、長さ、 杭の支持力
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 打込完了時(打込杭) |  | 試験杭 ＋ | 基準高、偏心量
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 掘削完了時(中堀杭) |  | 試験杭 ＋ | 掘削長、 杭の先端土質
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 施工完了時(中堀杭) |  | 試験杭 ＋ | 基準高、偏心量
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 杭頭処理完了時 | (一) | １回／10本 | 杭頭処理状況
|  |  | (重) | １回／ 5本
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 |  | 試験杭 ＋ | 掘削長、支持地盤
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 鉄筋組立て完了時 | (一) | 30%程度／１構造物 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | 60%程度／１構造物
|  | 施工完了時 |  | 試験杭 ＋ | 基準高、偏心量、 杭径
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 杭頭処理完了時 | (一) | １回／10本 | 杭頭処理状況
|  |  | (重) | １回／ 5本
深礎工 |  | 土(岩)質の変化した 時 |  | １回／ 土(岩)質の変化時 | 土(岩)質の変化位置
|  | 掘削完了時 | (一) | １回／ 3本 | 長さ、支持地盤
|  |  | (重) | 全数
|  | 鉄筋組立て完了時 |  | １回／１本 | 使用材料、 設計図書との対比
|  | 施工完了時 | (一) | １回／ 3本 | 基準高、偏心量、 杭径
|  |  | (重) | 全数
|  | グラウト注入時 | (一) | １回／ 3本 | 使用材料、使用量
|  |  | (重) | 全数
オープンケーソン 基礎工 ニューマチック ケーソン基礎工 |  | 鉄沓据付完了時 |  | １回／１構造物 | 使用材料、 施工位置
|  | 本体設置前 (ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ) 掘削完了時 (ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ) |  | １回／１構造物 | 支持層
|  | 土(岩)質の変化した 時 |  | １回／ 土(岩)質の変化時 | 土(岩)質の変化位置
|  | 鉄筋組立て完了時 |  | １回／１ロット | 使用材料、 設計図書との対比
鋼管井筒基礎工 |  | 打込時 |  | 試験杭 ＋ | 使用材料、長さ、 杭の支持力
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 打込完了時(打込杭) |  | 試験杭 ＋ | 基準高、偏心量
|  |  | (一) | １回／10本
|  |  | (重) | １回／ 5本
|  | 杭頭処理完了時 | (一) | １回／10本 | 杭頭処理状況
|  |  | (重) | １回／ 5本
置換工 (重要構造物) |  | 掘削完了時 |  | １回／１構造物 | 使用材料、幅、 延長、置換厚、 支持地盤
築堤・護岸工 |  | 法線設置完了時 |  | １回／１法線 | 法線設置状況
砂防ダム |  | 法線設置完了時 |  | １回／１法線 | 法線設置状況
護岸工 | 法覆工 (覆土施工がある場合) | 覆土前 |  | １回／１工事 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形)
| 基礎工・根固工 | 設置完了時 |  | １回／１工事 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形)
重要構造物 函渠工 (樋門・樋管含む) 躯体工(橋台) ＲＣ躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 ＲＣ擁壁 砂防ダム 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工 |  | 土(岩)質の変化した 時 |  | １回／ 土(岩)質の変化時 | 土(岩)質の変化位置
|  | 床堀掘削完了時 |  | １回／１構造物 | 支持地盤 (直接基礎)
|  | 鉄筋組立て完了時 | (一) | 30%程度／１構造物 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | 60%程度／１構造物
|  | 埋戻し前 |  | １回／１構造物 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形)
躯体工 ＲＣ躯体工 |  | 沓座の位置決定時 |  | １回／１構造物 | 沓座の位置
床版工 |  | 鉄筋組立て完了時 | (一) | 30%程度／１構造物 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | 60%程度／１構造物
綱橋 |  | 仮組立て完了時 (仮組立てが省略とな る場合を除く） |  | １回／１構造物 | キャンバー、 寸法等
ポストテンション Ｔ(Ｉ)桁製作工 プレビーム桁製作工 プレキャストブロッ ク桁組立工 ＰＣホロースラブ 製作工 ＰＣ版桁製作工 ＰＣ箱桁製作工 床版・横組工 |  | プレストレスト導入 完了時 横締め作業完了時 | (一) | 5%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数 | 設計図書との対比
|  |  | (重) | 10%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数
|  | プレストレスト導入 完了時 縦締め作業完了時 | (一) | 10%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数 | 設計図書との対比
|  |  | (重) | 20%程度／総ｹｰﾌﾞﾙ数
|  | ＰＣ綱線・鉄筋組立 完了時 (工場製作除く) | (一) | 30%程度／１構造物 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | 60%程度／１構造物
トンネル掘削工 |  | 土(岩)質の変化した 時 |  | １回／ 土(岩)質の変化時 | 土(岩)質の変化位置
トンネル支保工 |  | 支保工完了時 (支保工変更毎) |  | １回／支保工変更毎 | 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ厚、 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ本数,長さ
トンネル覆工 |  | コンクリート打設前 |  | １回／構造の変化毎 ※ただし地山等級が Ｄ又はＥの場合は １回／３打設毎と のどちらか多い方 | 巻立空間
|  | コンクリート打設後 | (一) | １回／２００ｍ | 出来形寸法
|  |  | (重) | １回／１００ｍ
トンネル インバート工 |  | 鉄筋組立て完了時 |  | １回／ 構造物の変化毎 | 設計図書との対比
鋼板巻立て工 | フーチング定着 アンカー穿孔工 | フーチング定着 アンカー穿孔完了時 |  | １回／箇所(橋脚毎) | 削孔長、径、間隔、 孔内状況
| 板取付け工 固定アンカー工 | 鋼板建込み固定 アンカー完了時 |  | １回／箇所(橋脚毎) | 施工図との照合 (鋼板割付・形状・ 継手形状） 材片の組合せ精度
| 現場溶接工 | 溶接前 |  | １回／工事 | 仮付け溶接前の開先 面の清掃と乾燥状況 仮付け溶接の寸法・ 外観状況
|  | 溶接完了時 |  | １回／工事 | 溶接部の外観状況
| 現場塗装工 | 塗装前 |  | １回／工事 | 鋼板面の 素地調整状況
|  | 塗装完了時 |  | １回／工事 | 外観状況
ダム工 | 各工事ごと別途定める |  | 各工事ごと別途定める

## 段階確認一覧表（港湾漁港）
段階確認一覧表（頻度・確認項目）港湾・漁港
(一)：一般監督
太枠内は共通仕様書(表１－１)記載事項 |  |  |  |  | (重)：重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認の頻度 |  | 確認項目
浚渫及び床掘 | 浚渫（土砂） | 掘削完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
| 浚渫（岩） | 掘削前 |  | １回／工事 | 岩盤線の確認
|  | 掘削完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
| 床掘（土砂） | 掘削完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
| 床掘（岩） | 掘削前 |  | １回／工事 | 岩盤線の確認
|  | 掘削完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
地盤改良 | 置き換え 敷砂・砕石マット 載荷 | 施工時 | (一) | １回／ 5000m3･工事･産地 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | １回／ 2500m3･工事･産地
|  | 施工完了時 |  | １回／工事
| サンドドレーン 砕石ドレーン ペーパードレーン サンドコンパク ションパイル ロッドコンパク ション | 施工時 | (一) | １回／200本 | 使用材料、 打込長、基準高、 施工位置
|  |  | (重) | １回／100本
|  | 完了時 | (一) | １回／工事
|  |  | (重) | １回／100本
| 深層混合処理 | 施工前 |  | １試験練り／工事 | 使用材料、 打込長、基準高、 施工位置
|  | 施工時 | (一) | １回／200本
|  |  | (重) | １回／100本
|  | 完了時 | (一) | １回／工事
|  |  | (重) | １回／100本
マット |  | 施工時 | (一) | １回／工事 | 使用材料、寸法
|  |  | (重) | ２回／工事
捨石及び均し | 基礎 被覆及び根固め 裏込め | 施工時 | (一) | 〔規格石〕 １回／2000m3 ･規格･産地･工事 〔無選別石〕 １回／5000m3 ･規格･産地･工事 | 使用材料、寸法
|  |  | (重) | 〔規格石〕 １回／1000m3 ･規格･産地･工事 〔無選別石〕 １回／2500m3 ･規格･産地･工事
| 均し、投入 | 完了時 |  | １回／規格・工事 | 設計図書との対比 基準高、幅、勾配
杭及び矢板 | 鋼管杭 コンクリート杭 鋼矢板及び鋼管矢板 コンクリート矢板 | 打込み時 |  | 一般土木に同じ | 一般土木に同じ
打込み完了時
控工 | 控工 | 施工時 | (一) | １回／工事 | 設計図書との対比
|  |  | (重) | ２回／工事
|  | 完了時 |  | １回／工事
コンクリート工 | コンクリート ミキサー船 現場練り コンクリート | 施工前 |  | １試験練り／工事 | 使用材料、ｽﾗﾝﾌﾟ、 空気量、強度、 塩分量
| 鉄筋工 | 組立完了時 | (一) | 30%程度／１構造物 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | 60%程度／１構造物
| 水中コンクリート | 完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
ケーソン | ケーソン製作 | 施工時 | (一) | ２回／函 (但し、底版の配筋 は確認必須) | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | ４回／函 (但し、底版の配筋 は確認必須)
|  | 完了時 |  | １回／函 | 外観・寸法
| ケーソン据付 | 完了時 |  | １回／函 | 設計図書との対比
コンクリート ブロック | 方塊・異形ブロック 製作 | 鉄筋組立完了時 (構造鉄筋がある場合) | (一) | 30%程度／１構造物 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | 60%程度／１構造物
|  | 完了時 |  | １回／種類･工事 | 規格・外観・寸法
| 方塊・異形ブロック 据付 | 完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
中詰 | 中詰 | 施工時 | (一) | １回／工事 | 設計図書との対比
|  |  | (重) | ２回／工事
|  | 完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
| 蓋コンクリート | 完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
上部コンクリート | 上部コンクリート | 完了時 |  | １回／工事 | 使用材料、 設計図書との対比
付属工 | 係船柱及び 係船環防舷材 車止め (縁金物を含む) | 完了時 |  | １回／工事 | 使用材料、 設計図書との対比
| 防食 | 施工時 | (一) | １回／工事 | 使用材料、設計図
|  |  | (重) | ２回／工事
|  | 完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
溶接及び切断 | 溶接 | 完了時 |  | １回／工事 | 設計図書との対比
| ガス切断 | 完了時 |  | １回／工事
埋立及び裏埋 |  | 施工時 | (一) | １回／工事 | 使用材料、 設計図書との対比
|  |  | (重) | ２回／工事
|  | 完了時 |  | １回／工事
汚濁防止膜工 |  | 施工時 | (一) | １回／工事 | 設計図書との対比
|  |  | (重) | ２回／工事