## 要領第２号様式
第２号様式（第７条関係）
工 事 履 行 報 告 書 (中間前払金用)
報告日 ： 年 月 日
工 事 名：
| 工期： | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日間) | [5 empty] | ※工期中 日経過
※継続費及び債務負担行為に係る契約で前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、
各会計年度の工事実施期間及び工事経過日数を記入すること。
| 受注者名： | [7 empty] | 印
|  |  | 自動計算 |  |  | 自動計算
| 工 種 等 | 見積額① (円) | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) |  | 出来高金額④ (円) |  | 備 考
| 合計 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 出来高進捗率⑤ (％) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
|  | １ 認定 | ２ 不認定 |  | 確認欄
[5 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
不認定の場合の理由
※総括監督員を指名していない場合には、所属長とする。
注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入し、その合計は入札時に提出した工事費内訳書の直接工事費（機器費がある場合は機器費を含む。）
の合計と一致すること。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
注３ 進捗率③は、各工種等毎に報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等毎に見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。
注５ 出来高進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。
注６ 変更契約があった場合、当該変更契約後の契約内容に基づき記載すること。
注７ 継続費及び債務負担行為に係る契約で前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の工事実施期間及び
工事経過日数並びに年割額に対応する 直接工事費に係る見積額について記入すること。
注８ 総括監督員は、内容を確認後、確認欄に押印し、「１ 認定」又は「2 不認定」のいずれかに○印を付け、不認定の場合はその理由を記入し、
工事原議とともに契約検査課へ送付すること。